## WBS
Operation KOREA 프로젝트 WBS
Phase(L1) | Process(L2) | Task/Activity(L3) | 시작일 | 종료일 | 담당 역할 | 예상 시간 | 선행 작업 | 산출물 | 상태 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | 06/15 | 06/16 | 06/17 | 06/18 | 06/19 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/25 | 06/26
기획 | 요구사항 분석 | 문제 정의/타깃 사용자 정리 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | PM | 8h | - | 문제정의서 | Done
기획 | 범위 정의 | 제안서 기반 기능 범위 정리 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | PM | 8h | 1.1 | 범위 정의서 | In Progress
백엔드 | DB 설계 | DB/인증 모델 정리 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | Backend | 16h | 1.2 | ERD/API | In Progress
백엔드 | 인증 | 회원가입/로그인 구현 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Backend/Frontend | 24h | 2.1 | Auth 기능 | Preparing
프론트엔드 | 메인 UI | 지역 선택 화면 구현 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | Frontend | 24h | 2.2 | Home 화면 | Preparing
데이터 | TourAPI | TourAPI 후보 조회 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | Backend/Data | 24h | 2.1 | 후보지 API | Preparing
AI | 프롬프트 | AI 작전 생성 프롬프트 | 2026-05-24 | 2026-05-28 | AI/Data | 32h | 3.2 | 작전 JSON | Preparing
프론트엔드 | 브리핑 | 브리핑 화면 구현 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | Frontend | 16h | 3.3 | Briefing 화면 | Preparing
프론트엔드 | 지도 | 지도/마커/GPS 구현 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | Frontend | 40h | 3.1 | Map 화면 | Preparing
AI | Vision | 현장 인증 구현 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | Backend/AI | 32h | 4.2 | Vision 인증 | Preparing
AI | 채팅 | 최종 AI 채팅 구현 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | Frontend/AI | 32h | 4.3 | Chat 화면 | Preparing
백엔드 | 판정 | 정답 판정/힌트 정책 조정 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | AI/Backend | 24h | 5.1 | 판정 로직 | Preparing
프론트엔드 | 리포트 | 클리어 리포트 구현 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Backend/Frontend | 24h | 5.2 | Clear 화면 | Preparing
풀스택 | 리뷰 | 리뷰 기능 추가 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | Full-stack | 24h | 6.1 | 리뷰 API/UI | Preparing
백엔드 | 랭킹 | 팔로우/랭킹 데이터 모델 초안 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | Backend | 16h | 6.1 | ERD 초안 | Preparing
기획 | UGC | 사용자 생성 미션 기획 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | PM/AI | 16h | 6.1 | UGC 정책 | Preparing
데이터 | 확장 API | 다국어/무장애/두루누비 API 연계 설계 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | Data | 16h | 3.2 | API 확장 설계 | Preparing
QA | 시연 | 시연 데이터 준비 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | QA | 16h | 6.1 | seed/시나리오 | Preparing
공통 | 발표 | 발표자료 제작 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | PM/All | 24h | 8.1 | PPT | Preparing
기획 | 로드맵 | B2G/UGC 확장 로드맵 정리 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | PM/Data | 8h | 7.2 | 발표 확장안 | Preparing